| โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ .....3..../....พฤศจิกายน..../2558 | ประกอบด้วยโครงการย่อย ๒ โครงการ โครงการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง |
| --- | --- |
| ๑. ผลการคัดเลือกเกษตรกร (โครงการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน) | จำนวนเกษตรกร ทั้งสิ้น ๓๕๐ ราย แบ่งเป็น รายย่อย ๓๔๙ ราย ในอำเภอ ๑. เมืองยะลา ๕๙ ราย/ ๕ กลุ่ม ๒. รามัน ๕๐ ราย/ ๕ กลุ่ม ๓. กรงปินัง ๓๐ ราย/ ๑ กลุ่ม ๔. ยะหา ๕๐ ราย/ ๓ กลุ่ม ๕. กาบัง ๕๐ ราย/ ๓ กลุ่ม ๖. เบตง ๕๐ ราย/ ๖ กลุ่ม ๗. บันนังสตา ๓๐ ราย/ ๓ กลุ่ม ๘. ธารโต ๓๐ ราย/ ๒ กลุ่ม รวม ๓๔๙ ราย/ ๒๘ กลุ่ม ระดับฟาร์ม ๑ ราย ในอำเภอ ยะหา ๑ ราย |
| ๒. พื้นที่ที่มีการมอบพันธุ์สัตว์ชนิดพันธุ์/จำนวน (ตัว) (โครงการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน) | ผลการดำเนินงาน มอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้เกษตรกร ดังนี้ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี อำเภอ เกษตรกร (ราย) ชื่อพันธุ์ จำนวนไก่ (ตัว) 1 3/9/2558 เบตง 10 เบตง 150 2 16/10/2558 เมืองยะลา 10 ประดู่หางดำ 150 3 22/10/2558 เมืองยะลา 10 ประดู่หางดำ 150 4 28/10/2558 รามัน 15 ประดู่หางดำ 225 5 30/10/2558 รามัน 10 ประดู่หางดำ 150 รวมทั้งสิ้น เกษตรกร 55 ไก่พื้นเมือง 825 **หมายเหตุ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ เป้าหมายจังหวัดยะลา เกษตรกรรายย่อย ๓๔๙ ราย ได้รับไก่เพศเมีย รายละ ๑๓ ตัว เพศผู้ ๒ ตัว รวมไก่เพศเมีย ๔,๕๓๗ ตัว เพศผู้ ๓๔๙ ตัว เกษตรกรระดับฟาร์ม ๑ ราย ได้รับไก่เพศเมีย ๓๐๐ ตัว เพศผู้ ๕๐ ตัว |
| ๓. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร (โครงการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน) | กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกร ดำเนินการ ณ วันที่ส่งมอบไก่พื้นเมือง ดังนี้ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี อำเภอ เกษตรกร (ราย) 1 3/9/2558 เบตง 10 2 16/10/2558 เมืองยะลา 10 3 22/10/2558 เมืองยะลา 10 4 28/10/2558 รามัน 15 5 30/10/2558 รามัน 10 รวมทั้งสิ้น เกษตรกร 55 |
| ๔. แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (โครงการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน) | งบประมาณปกติได้รับการจัดสรร งบประมาณ 22,000 บาท (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยะลา) การเบิกจ่าย 22,000 บาท (100%) |
| ๕. การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกร | กิจกรรม/ ผลการดำเนินงาน ................-.......................... |
| ๖. ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | ๑. ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานโครงการฯ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและการจัดการฟาร์มของเกษตรกร - อัตราการเลี้ยงรอดของเกษตรกรรายย่อย อาจน้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ - ปริมาณลูกอาจน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ๒. ปัญหาที่อาจเกิดจากตัวเกษตรกร - การจัดเก็บข้อมูล/ การบันทึกข้อมูล - การจัดการฟาร์ม |

# Text boxes

การส่งมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ประดู่หางดำ  เกษตรกร 10 ราย

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

การส่งมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ประดู่หางดำ เกษตรกร 15 ราย

วันที่ 28 ตุลาคม 2558

ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

การส่งมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ประดู่หางดำ เกษตรกร 10 ราย

วันที่ 22 ตุลาคม 2558

ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

การส่งมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ประดู่หางดำ เกษตรกร 10 ราย

วันที่ 16 ตุลาคม 2558

ณ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

การส่งมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ประดู่หางดำ เกษตรกร 10 ราย

วันที่ 3 กันยายน 2558

ณ เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา